## Burndown Chart Sprint 2
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH | Observaciones | Término Planificado | Término Real
E09-H01 | Arquitectura Cloud | NM | 5 | 24 | Historia pendiente del Sprint 1, incorporada al Sprint 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | FO | 8 | 40 | Historia pendiente del Sprint 1, incorporada al Sprint 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | FO | 8 | 40 | Historia pendiente del Sprint 1, incorporada al Sprint 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E02-H03 | Configuración Perfil Rubro | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-02 | 2026-09-23
E04-H01 | Consulta Oportunidades | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-02 | 2026-09-23
E08-H02 | Motor de Oportunidades | NM | 8 | 40 |  | 2026-09-11 | 2026-09-23
E10-H04 | Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma | NM | 3 | 16 |  | 2026-09-18 | 2026-09-23
E10-H05 | Selección de Variables del Modelo | MG | 5 | 24 |  | 2026-09-11 | 2026-09-21
E07-H02 | Modelo Predictivo | MG | 8 | 40 |  | 2026-10-02 | 2026-09-21
E06-H01 | Dashboard Productos | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 3 | 2026-10-02 | Pendiente
E06-H02 | Dashboard Competencia | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 3 | 2026-10-02 | Pendiente
Total |  |  | 66 | 328
Completados: 55 SP · Pendientes trasladados a sprint 3: 16 SP.
Sprint 2 Planificación |  |  |  | Sprint 2 Avance Real
Periodo | SP restantes | SP completados acumulados |  | Periodo | SP restantes | SP completados acumulados
2026-08-31 | 55 | 0 |  | 2026-08-31 | 55 | 0
2026-09-01 | 53.2812 | 1.7188 |  | 2026-09-01 | 55 | 0
2026-09-02 | 51.5625 | 3.4375 |  | 2026-09-02 | 55 | 0
2026-09-03 | 49.8438 | 5.1562 |  | 2026-09-03 | 55 | 0
2026-09-04 | 48.125 | 6.875 |  | 2026-09-04 | 55 | 0
2026-09-05 | 46.4062 | 8.5938 |  | 2026-09-05 | 55 | 0
2026-09-06 | 44.6875 | 10.3125 |  | 2026-09-06 | 55 | 0
2026-09-07 | 42.9688 | 12.0312 |  | 2026-09-07 | 55 | 0
2026-09-08 | 41.25 | 13.75 |  | 2026-09-08 | 55 | 0
2026-09-09 | 39.5312 | 15.4688 |  | 2026-09-09 | 55 | 0
2026-09-10 | 37.8125 | 17.1875 |  | 2026-09-10 | 55 | 0
2026-09-11 | 36.0938 | 18.9062 |  | 2026-09-11 | 55 | 0
2026-09-12 | 34.375 | 20.625 |  | 2026-09-12 | 55 | 0
2026-09-13 | 32.6562 | 22.3438 |  | 2026-09-13 | 55 | 0
2026-09-14 | 30.9375 | 24.0625 |  | 2026-09-14 | 34 | 21
2026-09-15 | 29.2188 | 25.7812 |  | 2026-09-15 | 34 | 21
2026-09-16 | 27.5 | 27.5 |  | 2026-09-16 | 34 | 21
2026-09-17 | 25.7812 | 29.2188 |  | 2026-09-17 | 34 | 21
2026-09-18 | 24.0625 | 30.9375 |  | 2026-09-18 | 34 | 21
2026-09-19 | 22.3438 | 32.6562 |  | 2026-09-19 | 34 | 21
2026-09-20 | 20.625 | 34.375 |  | 2026-09-20 | 34 | 21
2026-09-21 | 18.9062 | 36.0938 |  | 2026-09-21 | 21 | 34
2026-09-22 | 17.1875 | 37.8125 |  | 2026-09-22 | 21 | 34
2026-09-23 | 15.4688 | 39.5312 |  | 2026-09-23 | 0 | 55
2026-09-24 | 13.75 | 41.25 |  | 2026-09-24 | 0 | 55
2026-09-25 | 12.0312 | 42.9688 |  | 2026-09-25 | 0 | 55
2026-09-26 | 10.3125 | 44.6875 |  | 2026-09-26 | 0 | 55
2026-09-27 | 8.5938 | 46.4062 |  | 2026-09-27 | 0 | 55
2026-09-28 | 6.875 | 48.125 |  | 2026-09-28 | 0 | 55
2026-09-29 | 5.1562 | 49.8438 |  | 2026-09-29 | 0 | 55
2026-09-30 | 3.4375 | 51.5625 |  | 2026-09-30 | 0 | 55
2026-10-01 | 1.7188 | 53.2812 |  | 2026-10-01 | 0 | 55
2026-10-02 | 0 | 55 |  | 2026-10-02 | 0 | 55