## Burndown Chart Sprint 3
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH | Observaciones | Término Planificado | Término Real
E04-H02 | Seguimiento Procesos | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-30 | 2026-10-15
E04-H03 | Consulta Historial | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-20 | 2026-10-15
E08-H03 | Motor Notificaciones | NM | 8 | 40 |  | 2026-10-16 | 2026-10-15
E07-H04 | Evaluador Predictivo | MG | 8 | 40 |  | 2026-10-16
E10-H06 | Integración del Modelo Predictivo con SmartBids | MG | 5 | 24 |  | 2026-10-16
E10-H07 | Despliegue del Modelo Predictivo | MG | 5 | 24 |  | 2026-10-30
E06-H03 | Dashboard Compradores | FO | 8 | 40 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19
E06-H04 | Exportador de Datos | FO | 3 | 16 |  | 2026-10-30 | 2026-10-22
E06-H01 | Dashboard Productos | FO | 8 | 40 |  | 2026-10-16 | 2026-10-19
E06-H02 | Dashboard Competencia | FO | 8 | 40 |  | 2026-10-30
Total |  |  | 47 | 232
Sprint 1 Planificación
Sprint 1 52 SP |  |  |  | Sprint 1 Avance Real
Periodo | SP restantes | SP completados acumulados |  | Periodo | SP restantes | SP completados acumulados
2026-10-05 | 47 | 0 |  | 2026-10-05 | 47 | 0
2026-10-06 | 45.1923 | 1.8077 |  | 2026-10-06 | 47 | 0
2026-10-07 | 43.3846 | 3.6154 |  | 2026-10-07 | 47 | 0
2026-10-08 | 41.5769 | 5.4231 |  | 2026-10-08 | 47 | 0
2026-10-09 | 39.7692 | 7.2308 |  | 2026-10-09 | 47 | 0
2026-10-10 | 37.9615 | 9.0385 |  | 2026-10-10 | 47 | 0
2026-10-11 | 36.1538 | 10.8462 |  | 2026-10-11 | 47 | 0
2026-10-12 | 34.3462 | 12.6538 |  | 2026-10-12 | 47 | 0
2026-10-13 | 32.5385 | 14.4615 |  | 2026-10-13 | 47 | 0
2026-10-14 | 30.7308 | 16.2692 |  | 2026-10-14 | 47 | 0
2026-10-15 | 28.9231 | 18.0769 |  | 2026-10-15 | 29 | 18
2026-10-16 | 27.1154 | 19.8846 |  | 2026-10-16 | 29 | 18
2026-10-17 | 25.3077 | 21.6923 |  | 2026-10-17 | 29 | 18
2026-10-18 | 23.5 | 23.5 |  | 2026-10-18 | 29 | 18
2026-10-19 | 21.6923 | 25.3077 |  | 2026-10-19 | 29 | 18
2026-10-20 | 19.8846 | 27.1154 |  | 2026-10-20 | 29 | 18
2026-10-21 | 18.0769 | 28.9231 |  | 2026-10-21 | 29 | 18
2026-10-22 | 16.2692 | 30.7308 |  | 2026-10-22 | 26 | 21
2026-10-23 | 14.4615 | 32.5385 |  | 2026-10-23 | 26 | 21
2026-10-24 | 12.6538 | 34.3462 |  | 2026-10-24 | 26 | 21
2026-10-25 | 10.8462 | 36.1538 |  | 2026-10-25 | 26 | 21
2026-10-26 | 9.0385 | 37.9615 |  | 2026-10-26 | 26 | 21
2026-10-27 | 7.2308 | 39.7692 |  | 2026-10-27 | 26 | 21
2026-10-28 | 5.4231 | 41.5769 |  | 2026-10-28
2026-10-29 | 3.6154 | 43.3846 |  | 2026-10-29
2026-10-30 | 1.8077 | 45.1923 |  | 2026-10-30
2026-10-31 | 0 | 47 |  | 2026-10-31