## EDT - Diccionario
Código EDT | Nombre de elemento | Definición | MOSCOW
0 | SmartBids | Solución Completa | N/A
1 | Módulo de Suscripción (Prospecto) |  | N/A
1.1 | Landing page | Sitio público de presentación de la plataforma y propuesta de valor. | Must
1.2 | Registro de prospecto | Formulario de creación de cuenta y captura de leads. | Must
1.3 | Gestión de suscripción | proceso de selección de plan y contratación del servicio. (incluye pasarela de pago) (Transbank) | Could
2 | Módulo SaaS (Core del Sistema) ( Suscriptor) |  | N/A
2.1 | Autenticación y seguridad | Sistema de autenticación 2FA, control de acceso y protección de información. (única sesion) | Must
2.2 | Interfaz de Usuario (UI/UX) | Plataforma web para proveedores. | Must
2.3 | Configuración de Perfil de Rubro | Registro de palabras clave y códigos de rubroasociados a la cuenta del proveedor. Parámetros de Operación (frecuencia, modalidad) | Must
3 | Módulo de Administrador (Chileavanza) |  | N/A
3.1 | Administración de suscripción | Registro, Asignación de planes, expiración de accesos, habilitación de Módulos según perfil suscriptor. | Could
3.2 | Administración de Facturación | Emisión de documentos tributarios (NuBox). | Could
3.3 | Dashboard Operacional | Monitoreo de uso de la plataforma, actividad de usuarios y métricas generales. | Could
3.4 | Dashboard de suscripciones | visualización de indicadores de suscripción, renovación, cancelación, conversión a prospectos e ingresos de la plataforma. | Could
3.5 | Carga y actualización de antecedentes ambientales Mercado Público (catálogo) | Gestión de organismos compradores, categorías, rubros y datos maestros de mercado público. | Could
3.6 | Monitoreo de modelos predictivos | Refinamiento del desempeño y vigencia de los modelos ML desplegados. | Could
3.7 | Carga y actualización de antecedentes ambientales Otras Instituciones (catálogo) | Existencia de Empresas, Comportamiento tributario, Datos financieros | Could
4 | Módulo de Seguimiento de Compras (Suscriptor) |  | N/A
4.1 | Consulta e Identificación Oportunidades de Negocio | Funcionalidad que permite visualizar y filtrar licitaciones disponibles según el perfil, rubro e intereses del proveedor | Must
4.2 | Seguimiento Procesos de Compra | Funcionalidad que permite seleccionar, guardar y administrar las licitaciones que el proveedor desea monitorear. | Must
4.3 | Consulta Historial de Proceso de compra | Complementa el seguimiento entregando el contexto completo de la licitación. (incluye link a archivos adjuntos) | Must
5 | Módulo de Inteligencia Artificial (IA Generativa) (Suscriptor) |  | N/A
5.1 | Análisis procesos de compras | Implementación de RAG (Retrieval-Augmented Generation) para procesar PDF/Word de bases. | Could
5.2 | Resumidor Automático de Requerimientos: | Entregable que extrae restricciones, certificaciones y fechas clave de las bases. | Could
5.3 | Asistente de Evaluación de Factibilidad | Chatbot o interfaz de IA que responde si el proveedor cumple con los criterios técnicos de la compra. | Could
5.4 | Reporte de Riesgos IA | Módulo que identifica cláusulas críticas o peligrosas en los documentos legales de la licitación | Could
6 | Módulo Dashboard (Análisis Histórico) (Suscriptor) |  | N/A
6.1 | Panel de Productos | Visualización de adjudicaciones anteriores y comportamiento de los Productos. | Must
6.2 | Panel de Competencia | Visualización de adjudicaciones anteriores y comportamiento de otros proveedores. | Must
6.3 | Panel de Compradores | Dashboard con métricas de comportamiento de los organismos públicos/privados. | Must
6.4 | Exportador de Datos | Funcionalidad para descargar reportes personalizados en formatos estándar Excel/CSV). | Could
7 | Módulo ML Predictivo (Análisis de Futuro) (ChileAvanza) |  | N/A
7.1 | Dataset Curado | Conjunto de datos históricos etiquetados para entrenamiento de modelos. | Must
7.2 | Modelo de Predicción de Demanda | Algoritmo entrenado para predecir la adjudicación. | Must
7.3 | Motor de Recomendación de Licitaciones | Sistema que sugiere ofertas basadas en el perfil de éxito del proveedor. | Should
7.4 | Evaluador Predictivo de Oportunidades | Herramienta que analiza una licitación y entrega una estimación de factibilidad o probabilidad de éxito para el proveedor. | Must
7.5 | Informe de Validación de Modelos | Documento técnico con métricas de precisión y error del modelo ML. | Should
8 | Módulo Operacional (ChileAvanza) |  | N/A
8.1 | Carga y actualización de procesos de compra (ChileCompra/DCCP) | Documento de integración y scripts de extracción automatizada de datos (ETL). | Must
8.2 | Motor de Oportunidades de Negocio | Aplicación de recomendación y filtrado de licitaciones basado en el perfilamiento del proveedor. | Must
8.3 | Motor de Notificaciones | Aplicación de alertas configurables sobre cambios en estados de licitaciones. | Must
8.4 | Soporte Suscriptores | Hito de desarrollo del módulo que centraliza preguntas y respuestas. (Hubspot) | Could
8.5 | Carga y actualización de órdenes de compra | Diseño del Data Warehouse para análisis de órdenes de compra pasadas. | Should
9 | Implementación estructural (Prisma) |  | N/A
9.1 | Arquitectura Cloud | Entregable de diseño de infraestructura y configuración de entorno (AWS/Azure/GCP). | Must
9.2 | Pipeline de ETL (Extract, Transform, Load) | Scripts de limpieza y transformación de datos históricos para DW. | Must

## Etapa 1 Capstone
ID EDT | Actividad | Justificación | Complejidad Técnica | Dependencia | Puntaje Total | Prioridad | Complejidad Técnica |  | Sprint / Hito | Entregable | Actividades del EDT | Responsable
2026-01-01 | Landing Page | Necesaria para presentar la plataforma al público. | 1 | 1 | 1 | Muy Baja | Ptje: | Descripción | Sprint 1 | Arquitectura inicial y base del proyecto | Configuración del proyecto, estructura Django, base de datos, repositorio Git, diseño UI inicial | Todo el equipo
2026-02-01 | Registro de Prospectos | Permite captar futuros clientes. | 1 | 2 | 2 | Baja | 1 | Baja: Realizable en una semana o menos. |  | Landing Page | 1.1 Landing Page | Integrante 1
2026-03-01 | Gestión de Suscripción | Importante para el modelo SaaS, pero no condiciona el desarrollo del núcleo funcional. | 2 | 2 | 4 | Media | 2 | Media: Tarea que necesita una a tres semanas para realizarse |  | Autenticación y acceso | 2.1 Autenticación y Seguridad | Integrante 1
2026-01-02 | Autenticación y seguridad (2FA, control de acceso) | Es la base para acceder a la plataforma y habilita el resto de funcionalidades. | 3 | 3 | 9 | Muy Alta | 3 | Alta: tarea que necesita al menos 3 semanas para realizarse. |  | Dataset inicial | 7.1 Dataset Curado | Integrante 3
2026-02-02 | Interfaz de usuario (UI/UX) | Permite que el usuario pueda utilizar la plataforma desde el inicio. | 2 | 2 | 4 | Media |  |  | Sprint 2 | Registro y perfil del proveedor | 1.2 Registro de Prospectos, 2.2 Interfaz Web, 2.3 Perfil del Proveedor | Integrante 1
2026-03-02 | Configuración del perfil del proveedor | Necesaria para personalizar las búsquedas y recomendaciones posteriores. | 2 | 2 | 4 | Media | Dependencia |  |  | Consulta de oportunidades | 4.1 Consulta e Identificación de Oportunidades | Integrante 2
2026-01-04 | Consulta e identificación de oportunidades | Constituye el núcleo funcional de SmartBids. | 3 | 3 | 9 | Muy Alta | Ptje: | Descripción |  | Entrenamiento inicial del modelo | 7.2 Modelo Predictivo | Integrante 3
2026-02-04 | Seguimiento de procesos de compra | Principal funcionalidad de seguimiento comprometida para el Capstone. | 3 | 3 | 9 | Muy Alta | 1 | Baja: 1 o menos tareas con dependencia previa | Sprint 3 | Gestión de suscripción | 1.3 Gestión de Suscripción | Integrante 1
2026-03-04 | Consulta del historial del proceso | Complementa el seguimiento entregando el contexto completo de la licitación. | 2 | 3 | 6 | Alta | 2 | Media: 2 o 3 tareas con dependencia previa |  | Seguimiento de licitaciones | 4.2 Seguimiento de Procesos, 4.3 Historial del Proceso | Integrante 2
2026-01-06 | Dashboard Productos | Primer dashboard analítico para apoyar decisiones. | 2 | 3 | 6 | Alta | 3 | Alta: 3 o más tareas con dependencia previa |  | Dashboards históricos | 6.1 Panel Productos, 6.2 Competencia, 6.3 Compradores | Integrante 2
2026-02-06 | Dashboard Competencia | Permite analizar competidores en licitaciones anteriores. | 2 | 3 | 6 | Alta |  |  |  | Motor de recomendación | 7.3 Motor de Recomendación | Integrante 3
2026-03-06 | Dashboard Compradores | Completa la analítica histórica comprometida. | 2 | 3 | 6 | Alta |  |  | Sprint 4 | Plataforma integrada | Integración de todos los módulos | Todo el equipo
2026-04-06 | Exportación de Reportes | Funcionalidad de apoyo, no crítica para el funcionamiento inicial. | 1 | 2 | 2 | Baja |  |  |  | Exportación de reportes | 6.4 Exportación de Datos | Integrante 2
2026-01-07 | Dataset Curado | Primer paso indispensable para Machine Learning. | 3 | 3 | 9 | Muy Alta |  |  |  | Evaluación del modelo | 7.4 Evaluador Predictivo | Integrante 3
2026-02-07 | Modelo Predictivo | Desarrollo del modelo predictivo comprometido. | 3 | 3 | 9 | Muy Alta |  |  |  | Validación del modelo | 7.5 Informe de Validación | Integrante 3
2026-03-07 | Motor de Recomendación | Agrega valor utilizando el perfil del proveedor. | 3 | 3 | 9 | Muy Alta |  |  |  | Pruebas, documentación y presentación final | Integración, testing y despliegue del Capstone | Todo el equipo
2026-04-07 | Evaluador Predictivo | Depende del modelo predictivo ya implementado. | 3 | 3 | 9 | Muy Alta
2026-05-07 | Validación del Modelo | Es una actividad de cierre y evaluación del componente ML. | 2 | 3 | 6 | Alta