## Epicas
E-ID | Épicas | Descripción
E01 | E01 - Módulo de Suscripción (Prospecto) | Gestiona el ingreso de nuevos usuarios a la plataforma. Incluye la landing page, el registro de prospectos y el proceso de contratación del servicio mediante planes de suscripción e integración con pasarela de pago. Su objetivo es convertir visitantes en clientes activos.
E02 | E02 - Módulo SaaS (Core del Sistema) ( Suscriptor) | Constituye el núcleo funcional de la plataforma para los proveedores suscritos. Proporciona autenticación segura, interfaz de usuario y configuración personalizada del perfil del proveedor para adaptar la búsqueda y seguimiento de oportunidades de negocio según su rubro y preferencias.
E03 | E03 - Módulo de Administrador (Chileavanza) | Permite la administración integral de la plataforma por parte del operador. Incluye la gestión de suscripciones, facturación, monitoreo mediante dashboards, mantenimiento de catálogos de datos y supervisión del desempeño de los modelos predictivos implementados.
E04 | E04 - Módulo de Seguimiento de Compras (Suscriptor) | Facilita el monitoreo de procesos de compra públicos. Permite buscar licitaciones, identificar oportunidades de negocio, realizar seguimiento a procesos específicos y consultar el historial completo de cada licitación, incluyendo sus documentos asociados.
E05 | E05 - Módulo de Inteligencia Artificial (IA Generativa) (Suscriptor) | Incorpora herramientas de IA Generativa para apoyar la toma de decisiones. Analiza automáticamente las bases de licitación mediante técnicas RAG, genera resúmenes, evalúa la factibilidad de participación y detecta riesgos o cláusulas relevantes dentro de la documentación.
E06 | E06 - Módulo Dashboard (Análisis Histórico) (Suscriptor) | Presenta información histórica mediante paneles interactivos que permiten analizar productos, competidores y organismos compradores. Además, ofrece funcionalidades para exportar reportes y apoyar la toma de decisiones basada en datos históricos.
E07 | E07 - Módulo ML Predictivo (Análisis de Futuro) (ChileAvanza) | Implementa modelos de Machine Learning orientados a predecir oportunidades de negocio. Incluye la preparación de datasets, modelos predictivos de demanda, motores de recomendación de licitaciones, evaluación de oportunidades e informes de validación de los modelos desarrollados.
E08 | E08 - Módulo Operacional (ChileAvanza) | Automatiza los procesos operativos de la plataforma mediante la integración con fuentes externas, actualización de procesos de compra, generación de oportunidades, envío de notificaciones, soporte a suscriptores y actualización de órdenes de compra para su posterior análisis.
E09 | E09 - Implementación estructural (Prisma) | Corresponde a la infraestructura tecnológica que soporta toda la solución. Comprende el diseño de la arquitectura en la nube, la configuración de los entornos y el desarrollo de procesos ETL para integrar, transformar y almacenar la información utilizada por los distintos módulos del sistema.
E10 | E10 - Historias Extras - Etapa 1 | Agrupa funcionalidades complementarias o mejoras evolutivas que no forman parte del alcance inicial del producto, pero que aportan valor a la plataforma y pueden incorporarse en iteraciones futuras según las necesidades del negocio o de los usuarios.

## HU
Historias de Usuario
ID | Nombre | Historia de Usuario |  |  | Criterio de Aceptación (DoD) | MOSCOW
|  | Como | Quiero | Para
E01 - Módulo de Suscripción (Prospecto)
E01-H01 | Landing Page | Prospecto | acceder a una página de presentación de SmartBids | conocer sus funcionalidades, beneficios y decidir si deseo registrarme | -Se presenta la propuesta de valor de SmartBids. -Se describen las principales funcionalidades de la plataforma. -Existe un botón para registrarse. -La página es responsiva. | Must
E01-H02 | Registro de Prospecto | Prospecto | crear una cuenta ingresando mis datos básicos | acceder a la plataforma y comenzar a utilizar sus funcionalidades | -Solicita datos básicos obligatorios (Nombre, Apellido, Correo, Contraseña). -Valida formato y unicidad del correo en tiempo real. -Exige requisitos mínimos de seguridad para la contraseña. -Envía correo de confirmación/activación tras el registro. -Redirige automáticamente al inicio de sesión o panel inicial tras registrarse. | Must
E01-H03 | Gestión de Suscripción | Suscriptor (En trámite) | seleccionar un plan de suscripción | acceder a las funcionalidades disponibles según mis necesidades | -Muestra catálogo con detalles, límites y precios de cada plan. -Permite seleccionar plan y procesar el pago o solicitud. -Valida la confirmación de pago o cambio de estado. -Habilita/restringe permisos según los módulos del plan elegido. -Envía correo de confirmación con el resumen de la suscripción. | Could
E02 - Módulo SaaS (Core del Sistema) ( Suscriptor)
E02-H01 | Autenticación y seguridad | Suscriptor (En trámite) | iniciar sesión de forma segura mediante autenticación de dos factores (2FA) | proteger mi cuenta y la información de mi empresa | -El usuario puede iniciar sesión con sus credenciales. -Se solicita un segundo factor de autenticación (2FA). -Sólo existe una sesión activa por usuario. -Se impide el acceso con credenciales inválidas. | Must
E02-H02 | Interfaz de Usuario | Suscriptor (En trámite) | acceder a una plataforma web intuitiva y organizada | gestionar fácilmente mis oportunidades de negocio | -El usuario puede acceder a las funcionalidades desde un menú principal. -La interfaz mantiene una navegación consistente. -La plataforma es responsiva. -Las vistas cargan correctamente. | Must
E02-H03 | Configuración de Perfil de Rubro | Suscriptor (Habilitado) | configurar el perfil de mi empresa indicando rubros, palabras clave y preferencias | recibir licitaciones relevantes para mi negocio | -El usuario puede registrar uno o más rubros. -El usuario puede registrar productos o servicios. -El usuario puede seleccionar instituciones u organismos compradores de interés. -Puede registrar palabras clave. -Puede modificar la configuración posteriormente. -La configuración queda almacenada. | Must
E03 - Módulo de Administrador (Chileavanza)
E03-H01 | Administración de Suscripciones | ChileAvanza | administrar las suscripciones de los usuarios | gestionar la asignación de planes, vigencia de accesos y funcionalidades disponibles. | -Es posible registrar nuevas suscripciones. -Se pueden asignar y modificar planes de suscripción. -El sistema controla la expiración de los accesos. -Los módulos disponibles se habilitan según el plan contratado. -Los cambios quedan registrados en el sistema. | Could
E03-H02 | Administración de Facturación | ChileAvanza | gestionar la facturación de las suscripciones | emitir y mantener los documentos tributarios asociados. | -Se generan los documentos tributarios correspondientes. -La emisión se integra correctamente con NuBox. -Se registra el estado de cada documento emitido. -Es posible consultar el historial de facturación. | Could
E03-H03 | Dashboard Operacional | ChileAvanza | visualizar indicadores operacionales de la plataforma | monitorear el uso del sistema y la actividad de los usuarios. | -Se muestran indicadores de uso de la plataforma. -Se visualiza la actividad de los usuarios. -La información puede filtrarse por período. -Los indicadores se presentan mediante gráficos y tablas. | Could
E03-H04 | Dashboard de Suscripciones | ChileAvanza | visualizar indicadores de las suscripciones | analizar el desempeño comercial de la plataforma. | -Se muestran indicadores de suscripciones activas. -Se visualizan renovaciones y cancelaciones. -Se presentan métricas de conversión de prospectos a suscriptores. -Se muestran indicadores de ingresos por suscripciones. -La información puede filtrarse por período. | Could
E03-H05 | Gestión de Catálogo de Mercado Público | ChileAvanza | administrar los antecedentes ambientales provenientes de Mercado Público | mantener actualizado el catálogo utilizado por la plataforma. | -Es posible actualizar organismos compradores. -Se administran categorías y rubros. -Se actualizan los datos maestros provenientes de Mercado Público. -Los cambios quedan disponibles para los módulos que utilizan esta información. | Could
E03-H06 | Monitoreo de Modelos Predictivos | ChileAvanza | monitorear el desempeño de los modelos predictivos | asegurar su vigencia y calidad en las predicciones. | -Se visualizan métricas de desempeño del modelo. -Es posible identificar degradaciones en el rendimiento. -Se registra la versión del modelo desplegado. -La información queda disponible para su análisis. | Could
E03-H07 | Gestión de Catálogo de Instituciones Externas | ChileAvanza | administrar antecedentes provenientes de instituciones externas | complementar la información utilizada por la plataforma. | -Es posible actualizar información de empresas. -Se administran antecedentes tributarios y financieros. -Los datos quedan disponibles para los módulos que los requieran. -Se registra la fecha de actualización de la información. | Could
E04 - Módulo de Seguimiento de Compras (Suscriptor)
E04-H01 | Consulta e Identificación de Oportunidades de Negocio | Suscriptor (Habilitado) | visualizar y filtrar las licitaciones disponibles según el perfil de mi empresa | identificar oportunidades de negocio relevantes | -Se muestran las licitaciones vigentes. -Es posible aplicar filtros. -Los resultados consideran el perfil configurado. -El usuario puede acceder al detalle de una licitación. | Must
E04-H02 | Seguimiento de Procesos de Compra | Suscriptor (Habilitado) | seleccionar, guardar y administrar las licitaciones de mi interés | monitorear su evolución y no perder cambios importantes | -El usuario puede agregar una licitación al seguimiento. -Puede eliminarla del seguimiento. -Se visualiza el listado de licitaciones seguidas. | Must
E04-H03 | Consulta Historial de Proceso de Compra | Suscriptor (Habilitado) | consultar el historial completo de una licitación | comprender su evolución y acceder a toda la información relacionada | -Se visualiza el historial de la licitación. -Se muestran los estados del proceso. -Se puede acceder a documentos adjuntos. -Se muestran preguntas y respuestas asociadas. | Must
E05 - Módulo de Inteligencia Artificial (IA Generativa) (Suscriptor)
E05-H01 | Análisis Inteligente de Procesos de Compra | Suscriptor (Habilitado) | analizar automáticamente las bases administrativas y técnicas de una licitación | comprender rápidamente su contenido sin revisar manualmente todos los documentos. | -El usuario puede cargar o seleccionar una licitación. -El sistema procesa documentos PDF y/o Word mediante un mecanismo RAG. -El análisis considera el contenido de todos los documentos asociados. -La información procesada queda disponible para las funcionalidades de IA. | Could
E05-H02 | Resumidor Automático de Requerimientos | Suscriptor (Habilitado) | obtener un resumen automático de los principales requisitos de una licitación | identificar rápidamente los aspectos más relevantes antes de postular. | -Se genera un resumen de la documentación. -Se identifican certificaciones y requisitos obligatorios. -Se destacan fechas e hitos relevantes. -El resumen puede consultarse desde la plataforma. | Could
E05-H03 | Asistente de Evaluación de Factibilidad | Suscriptor (Habilitado) | consultar a un asistente inteligente si mi empresa cumple con los requisitos de una licitación | evaluar la conveniencia de participar en el proceso. | -El usuario puede realizar consultas sobre una licitación. -El sistema responde considerando la información del proceso y el perfil del proveedor. -La respuesta incluye una explicación de los principales criterios considerados. -La conversación queda disponible durante la sesión del usuario. | Could
E05-H04 | Análisis Inteligente de Riesgos | Suscriptor (Habilitado) | identificar automáticamente cláusulas críticas y riesgos presentes en una licitación | anticipar condiciones que puedan afectar mi participación. | -El sistema analiza la documentación de la licitación. -Se identifican cláusulas críticas o de alto impacto. -Los riesgos detectados se presentan de forma clara al usuario. -El análisis puede consultarse desde la plataforma. | Could
E06 - Módulo Dashboard (Análisis Histórico) (Suscriptor)
E06-H01 | Panel de Productos | Suscriptor (Habilitado) | visualizar el comportamiento histórico de los productos o servicios de mi interés | identificar tendencias y oportunidades de negocio | -Se muestran indicadores históricos de productos. -Es posible filtrar la información. -La información puede consultarse por período. -Es posible filtrar la información por producto o categoría. -La información se presenta mediante gráficos y tablas. -Los datos provienen del histórico almacenado en el Data Warehouse. -Los gráficos deben ser claros e incluir leyendas y etiquetas. -Los filtros deben ser intuitivos y fáciles de utilizar. -El panel es accesible desde la plataforma SmartBids. -El panel respeta los permisos y perfil del usuario autenticado. | Must
E06-H02 | Panel de Competencia | Suscriptor (Habilitado) | analizar el comportamiento histórico de otros proveedores | comprender el nivel de competencia del mercado | -Se visualizan los principales competidores. -Se muestran indicadores históricos. -Es posible filtrar la información por período. -Los datos provienen del histórico almacenado en el Data Warehouse. -La información se presenta mediante gráficos y tablas. -Los gráficos deben ser claros e incluir leyendas y etiquetas. -Los filtros deben ser intuitivos y fáciles de utilizar. -El panel es accesible desde la plataforma SmartBids. -El panel respeta los permisos y perfil del usuario autenticado. | Must
E06-H03 | Panel de Compradores | Suscriptor (Habilitado) | visualizar el comportamiento histórico de los organismos compradores | identificar patrones de compra y potenciales clientes | -Se muestran indicadores de organismos compradores. -Se permite filtrar por período. -Es posible filtrar por organismo comprador. -Los datos provienen del histórico almacenado. -La información se visualiza mediante gráficos y tablas. -Los datos provienen del histórico almacenado en el Data Warehouse. -Los gráficos deben ser claros e incluir leyendas y etiquetas. -Los filtros deben ser intuitivos y fáciles de utilizar. -El panel es accesible desde la plataforma SmartBids. -El panel respeta los permisos y perfil del usuario autenticado. | Must
E06-H04 | Exportador de Datos | Suscriptor (Habilitado) | exportar la información de los dashboards | utilizarla en análisis externos o compartirla con mi equipo | -El usuario puede exportar la información. -La exportación respeta los filtros aplicados. -El archivo generado puede descargarse correctamente. | Could
E07 - Módulo ML Predictivo (Análisis de Futuro) (ChileAvanza)
E07-H01 | Dataset Curado | ChileAvanza | disponer de un conjunto de datos históricos limpios y etiquetados | Entrenar modelos predictivos confiables | -Los datos son limpiados. -Los datos son etiquetados. -Se eliminan registros inválidos. | Must
E07-H02 | Modelo de Predicción de Demanda | ChileAvanza | Entrenar un modelo de Machine Learning | Estimar la probabilidad de adjudicación de futuras licitaciones | -El modelo puede entrenarse utilizando el dataset. -El entrenamiento finaliza sin errores. -El modelo queda disponible para inferencias. | Must
E07-H03 | Motor de Recomendación de Licitaciones | Suscriptor (Habilitado) | recibir recomendaciones de licitaciones acordes a mi perfil | priorizar aquellas con mayor potencial de éxito | -Se genera un ranking de licitaciones. -Las recomendaciones consideran el perfil del proveedor. -Las recomendaciones pueden actualizarse. -Sólo se muestran licitaciones vigentes. | Should
E07-H04 | Evaluador Predictivo de Oportunidades | Suscriptor (Habilitado) | conocer la probabilidad de éxito de una licitación | tomar decisiones mejor informadas antes de postular | -El usuario puede evaluar una licitación. -Se muestra una probabilidad de éxito. -Se muestran los factores principales considerados. -La evaluación se realiza utilizando el modelo entrenado. | Must
E07-H05 | Informe de Validación de Modelos | ChileAvanza | disponer de un informe con las métricas de desempeño del modelo | evaluar su calidad y realizar mejoras cuando sea necesario. | -Se generan métricas de desempeño. -Se documentan los resultados. -El informe identifica el modelo utilizado. -El informe queda disponible para consulta. | Should
E08 - Módulo Operacional (ChileAvanza)
E08-H01 | Carga y actualización de procesos de compra | ChileAvanza | obtener y actualizar automáticamente la información de las licitaciones desde Mercado Público | mantener la plataforma con datos vigentes | -La extracción desde Mercado Público puede ejecutarse automáticamente. -Los registros son almacenados correctamente. -Se detectan errores de carga. -La actualización queda registrada. | Must
E08-H02 | Motor de Oportunidades de Negocio | ChileAvanza | que el sistema identifique, clasifique y priorice automáticamente las licitaciones según el perfil de cada proveedor | entregar oportunidades relevantes a los suscriptores | -El sistema procesa el perfil del proveedor. -El sistema identifica las licitaciones que coinciden con los rubros, productos, palabras clave y demás preferencias del proveedor. -El resultado queda disponible para la plataforma. | Must
E08-H03 | Motor de Notificaciones | ChileAvanza | que el sistema monitoree automáticamente los cambios en las licitaciones seguidas por los usuarios | enviar alertas oportunas y mantenerlos informados | -El sistema detecta cambios en las licitaciones seguidas. -Se generan alertas automáticamente. -Sólo se notifican licitaciones en seguimiento. | Must
E08-H04 | Soporte a Suscriptores | ChileAvanza | disponer de un sistema centralizado de atención a suscriptores | gestionar consultas y solicitudes de soporte de manera eficiente | -El usuario puede registrar consultas. -Las consultas quedan almacenadas. -Se registra el estado de cada caso. | Could
E08-H05 | Carga y actualización de órdenes de compra | ChileAvanza | incorporar y actualizar la información histórica de órdenes de compra | alimentar el Data Warehouse y apoyar los análisis históricos y predictivos | -La información se almacena en el Data Warehouse. -Los datos pueden ser utilizados por dashboards y modelos. | Should
E09 - Implementación estructural (Prisma)
E09-H01 | Arquitectura Cloud | Prisma | desplegar la plataforma en una infraestructura cloud escalable y segura | garantizar la disponibilidad, rendimiento y continuidad del servicio | - La infraestructura se encuentra desplegada en un proveedor cloud. - Los servicios son accesibles mediante HTTPS. - La arquitectura soporta escalabilidad horizontal. - Se implementan mecanismos de respaldo y recuperación ante fallos. | Must
E09-H02 | Pipeline de ETL (Extract, Transform, Load) | Prisma | automatizar la extracción, transformación y carga de datos desde fuentes externas | mantener la información actualizada y disponible para los módulos analíticos y predictivos | - El pipeline extrae datos desde las fuentes configuradas. - Los datos son transformados según las reglas de negocio. - La carga hacia la base de datos se ejecuta automáticamente sin errores críticos. - Se generan registros de cada ejecución en caso de falla. | Must
E10 - Historias Extras - Etapa 1
E10-H01 | Diseño e Implementación de Base de Datos Operacional | Prisma | diseñar e implementar la base de datos operacional de SmartBids | almacenar de forma estructurada la información de usuarios, perfiles, suscripciones y seguimiento de licitaciones. | -Se implementa el esquema relacional de la base de datos. -Se crean las tablas necesarias para la operación del sistema. -Se definen claves primarias y foráneas. -La estructura permite soportar las funcionalidades de la plataforma. | Must
E10-H02 | Análisis Exploratorio del Dataset | ChileAvanza | analizar el conjunto de datos históricos de licitaciones | comprender su estructura, calidad y variables relevantes antes del entrenamiento del modelo | -Se identifican las variables disponibles. -Se analizan valores faltantes e inconsistencias. -Se generan estadísticas descriptivas. -Se documentan los principales hallazgos. | Must
E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | Prisma | diseñar e implementar el modelo dimensional del Data Warehouse | almacenar información histórica optimizada para análisis y visualización. | -Se implementa el modelo dimensional. -Se crean las tablas de hechos y dimensiones. -La estructura soporta consultas analíticas. -El Data Warehouse queda disponible para el proceso ETL. | Must
E10-H04 | Integración del Motor de Oportunidades | Prisma | Integrar el motor de oportunidades con la plataforma SmartBids | que las licitaciones personalizadas puedan visualizarse desde la interfaz del usuario. | -El sistema consulta el motor de oportunidades. -Los resultados se muestran correctamente. -Se respetan las preferencias configuradas por el proveedor. -No existen errores de integración. | Must
E10-H05 | Selección de Variables Predictoras | ChileAvanza | seleccionar las variables más relevantes para el entrenamiento del modelo | mejorar la calidad de las predicciones. | -Se identifican las variables utilizadas. -Se justifican las variables seleccionadas. -Las variables quedan preparadas para el entrenamiento. -La selección queda documentada. | Must
E10-H06 | Integración del Modelo Predictivo | Prisma | integrar el modelo predictivo con SmartBids | que los usuarios puedan evaluar oportunidades desde la plataforma. | -El sistema consulta el modelo entrenado. -Se obtiene una predicción correctamente. -La respuesta se muestra en la interfaz. -Se controlan errores de comunicación. | Must
E10-H07 | Despliegue del Modelo Predictivo | ChileAvanza | desplegar el modelo entrenado en un entorno de ejecución | disponibilizarlo para realizar predicciones desde SmartBids. | -El modelo queda disponible para inferencias. -El despliegue puede ejecutarse sin errores. -El rendimiento es aceptable. -El modelo puede ser consumido por la plataforma. | Must
E10-H09 | Pruebas Funcionales de la Plataforma | Prisma | validar el funcionamiento integral de SmartBids | asegurar que las funcionalidades cumplen los requisitos definidos. | -Se ejecutan pruebas funcionales. -Se registran incidencias. -Los errores críticos son corregidos. -La plataforma cumple los criterios de aceptación. | Must
E10-H10 | Optimización del Modelo Predictivo | ChileAvanza | optimizar el modelo predictivo entrenado | mejorar su desempeño y capacidad de generalización. | -Se ajustan hiperparámetros. -Se comparan resultados. -Se selecciona la mejor versión. -Se documentan las mejoras. | Must
E10-H11 | Validación Final del Modelo Predictivo | ChileAvanza | validar el comportamiento final del modelo predictivo | verificar que cumple los requisitos de desempeño establecidos. | -Se evalúa el modelo con datos de prueba. -Se calculan las métricas finales. -Se verifica el cumplimiento de los criterios definidos. -Los resultados quedan documentados. | Must
E10-H12 | Optimización del ETL y Data Warehouse | Prisma | optimizar el proceso ETL y el Data Warehouse | mejorar el rendimiento y la eficiencia de las consultas analíticas. | -Se optimizan las consultas. -Se reduce el tiempo de carga. -Se verifica la integridad de los datos. -Las mejoras quedan documentadas. | Must
E10-H13 | Validación del ETL y Dashboards | Prisma | validar el funcionamiento del ETL y los dashboards | asegurar la consistencia y disponibilidad de la información. | -Se verifica la correcta carga de datos. -Los indicadores son consistentes. -Los dashboards presentan información actualizada. -No existen errores críticos. | Must

## Etapa 1 HU
Historias de Usuario - Etapa 1
ID | Nombre | Historia de Usuario |  |  | Criterio de Aceptación (DoD) | MOSCOW
|  | Como | Quiero | Para
E01-H01 | Landing Page | Prospecto | acceder a una página de presentación de SmartBids | conocer sus funcionalidades, beneficios y decidir si deseo registrarme | -Se presenta la propuesta de valor de SmartBids. -Se describen las principales funcionalidades de la plataforma. -Existe un botón para registrarse. -La página es responsiva. | Must
E01-H02 | Registro de Prospecto | Prospecto | crear una cuenta ingresando mis datos básicos | acceder a la plataforma y comenzar a utilizar sus funcionalidades | -Solicita datos básicos obligatorios (Nombre, Apellido, Correo, Contraseña). -Valida formato y unicidad del correo en tiempo real. -Exige requisitos mínimos de seguridad para la contraseña. -Envía correo de confirmación/activación tras el registro. -Redirige automáticamente al inicio de sesión o panel inicial tras registrarse. | Must
E01-H03 | Gestión de Suscripción | Suscriptor (En trámite) | seleccionar un plan de suscripción | acceder a las funcionalidades disponibles según mis necesidades | -Muestra catálogo con detalles, límites y precios de cada plan. -Permite seleccionar plan y procesar el pago o solicitud. -Valida la confirmación de pago o cambio de estado. -Habilita/restringe permisos según los módulos del plan elegido. -Envía correo de confirmación con el resumen de la suscripción. | Could
E02-H01 | Autenticación y seguridad | Suscriptor (En trámite) | iniciar sesión de forma segura mediante autenticación de dos factores (2FA) | proteger mi cuenta y la información de mi empresa | -El usuario puede iniciar sesión con sus credenciales. -Se solicita un segundo factor de autenticación (2FA). -Sólo existe una sesión activa por usuario. -Se impide el acceso con credenciales inválidas. | Must
E02-H02 | Interfaz de Usuario | Suscriptor (En trámite) | acceder a una plataforma web intuitiva y organizada | gestionar fácilmente mis oportunidades de negocio | -El usuario puede acceder a las funcionalidades desde un menú principal. -La interfaz mantiene una navegación consistente. -La plataforma es responsiva. -Las vistas cargan correctamente. | Must
E02-H03 | Configuración de Perfil de Rubro | Suscriptor (Habilitado) | configurar el perfil de mi empresa indicando rubros, palabras clave y preferencias | recibir licitaciones relevantes para mi negocio | -El usuario puede registrar uno o más rubros. -El usuario puede registrar productos o servicios. -El usuario puede seleccionar instituciones u organismos compradores de interés. -Puede registrar palabras clave. -Puede modificar la configuración posteriormente. -La configuración queda almacenada. | Must
E04-H01 | Consulta e Identificación de Oportunidades de Negocio | Suscriptor (Habilitado) | visualizar y filtrar las licitaciones disponibles según el perfil de mi empresa | identificar oportunidades de negocio relevantes | -Se muestran las licitaciones vigentes. -Es posible aplicar filtros. -Los resultados consideran el perfil configurado. -El usuario puede acceder al detalle de una licitación. | Must
E04-H02 | Seguimiento de Procesos de Compra | Suscriptor (Habilitado) | seleccionar, guardar y administrar las licitaciones de mi interés | monitorear su evolución y no perder cambios importantes | -El usuario puede agregar una licitación al seguimiento. -Puede eliminarla del seguimiento. -Se visualiza el listado de licitaciones seguidas. | Must
E04-H03 | Consulta Historial de Proceso de Compra | Suscriptor (Habilitado) | consultar el historial completo de una licitación | comprender su evolución y acceder a toda la información relacionada | -Se visualiza el historial de la licitación. -Se muestran los estados del proceso. -Se puede acceder a documentos adjuntos. -Se muestran preguntas y respuestas asociadas. | Must
E06-H01 | Panel de Productos | Suscriptor (Habilitado) | visualizar el comportamiento histórico de los productos o servicios de mi interés | identificar tendencias y oportunidades de negocio | -Se muestran indicadores históricos de productos. -Es posible filtrar la información. -La información puede consultarse por período. -Es posible filtrar la información por producto o categoría. -La información se presenta mediante gráficos y tablas. -Los datos provienen del histórico almacenado en el Data Warehouse. -Los gráficos deben ser claros e incluir leyendas y etiquetas. -Los filtros deben ser intuitivos y fáciles de utilizar. -El panel es accesible desde la plataforma SmartBids. -El panel respeta los permisos y perfil del usuario autenticado. | Must
E06-H02 | Panel de Competencia | Suscriptor (Habilitado) | analizar el comportamiento histórico de otros proveedores | comprender el nivel de competencia del mercado | -Se visualizan los principales competidores. -Se muestran indicadores históricos. -Es posible filtrar la información por período. -Los datos provienen del histórico almacenado en el Data Warehouse. -La información se presenta mediante gráficos y tablas. -Los gráficos deben ser claros e incluir leyendas y etiquetas. -Los filtros deben ser intuitivos y fáciles de utilizar. -El panel es accesible desde la plataforma SmartBids. -El panel respeta los permisos y perfil del usuario autenticado. | Must
E06-H03 | Panel de Compradores | Suscriptor (Habilitado) | visualizar el comportamiento histórico de los organismos compradores | identificar patrones de compra y potenciales clientes | -Se muestran indicadores de organismos compradores. -Se permite filtrar por período. -Es posible filtrar por organismo comprador. -Los datos provienen del histórico almacenado. -La información se visualiza mediante gráficos y tablas. -Los datos provienen del histórico almacenado en el Data Warehouse. -Los gráficos deben ser claros e incluir leyendas y etiquetas. -Los filtros deben ser intuitivos y fáciles de utilizar. -El panel es accesible desde la plataforma SmartBids. -El panel respeta los permisos y perfil del usuario autenticado. | Must
E06-H04 | Exportador de Datos | Suscriptor (Habilitado) | exportar la información de los dashboards | utilizarla en análisis externos o compartirla con mi equipo | -El usuario puede exportar la información. -La exportación respeta los filtros aplicados. -El archivo generado puede descargarse correctamente. | Could
E07-H01 | Dataset Curado | ChileAvanza | disponer de un conjunto de datos históricos limpios y etiquetados | Entrenar modelos predictivos confiables | -Los datos son limpiados. -Los datos son etiquetados. -Se eliminan registros inválidos. | Must
E07-H02 | Modelo de Predicción de Demanda | ChileAvanza | Entrenar un modelo de Machine Learning | Estimar la probabilidad de adjudicación de futuras licitaciones | -El modelo puede entrenarse utilizando el dataset. -El entrenamiento finaliza sin errores. -El modelo queda disponible para inferencias. | Must
E07-H04 | Evaluador Predictivo de Oportunidades | Suscriptor (Habilitado) | conocer la probabilidad de éxito de una licitación | tomar decisiones mejor informadas antes de postular | -El usuario puede evaluar una licitación. -Se muestra una probabilidad de éxito. -Se muestran los factores principales considerados. -La evaluación se realiza utilizando el modelo entrenado. | Must
E07-H05 | Informe de Validación de Modelos | ChileAvanza | disponer de un informe con las métricas de desempeño del modelo | evaluar su calidad y realizar mejoras cuando sea necesario. | -Se generan métricas de desempeño. -Se documentan los resultados. -El informe identifica el modelo utilizado. -El informe queda disponible para consulta. | Should
E08-H01 | Carga y actualización de procesos de compra | ChileAvanza | obtener y actualizar automáticamente la información de las licitaciones desde Mercado Público | mantener la plataforma con datos vigentes | -La extracción desde Mercado Público puede ejecutarse automáticamente. -Los registros son almacenados correctamente. -Se detectan errores de carga. -La actualización queda registrada. | Must
E08-H02 | Motor de Oportunidades de Negocio | ChileAvanza | que el sistema identifique, clasifique y priorice automáticamente las licitaciones según el perfil de cada proveedor | entregar oportunidades relevantes a los suscriptores | -El sistema procesa el perfil del proveedor. -El sistema identifica las licitaciones que coinciden con los rubros, productos, palabras clave y demás preferencias del proveedor. -El resultado queda disponible para la plataforma. | Must
E08-H03 | Motor de Notificaciones | ChileAvanza | que el sistema monitoree automáticamente los cambios en las licitaciones seguidas por los usuarios | enviar alertas oportunas y mantenerlos informados | -El sistema detecta cambios en las licitaciones seguidas. -Se generan alertas automáticamente. -Sólo se notifican licitaciones en seguimiento. | Must
E09-H01 | Arquitectura Cloud | Prisma | desplegar la plataforma en una infraestructura cloud escalable y segura | garantizar la disponibilidad, rendimiento y continuidad del servicio | - La infraestructura se encuentra desplegada en un proveedor cloud. - Los servicios son accesibles mediante HTTPS. - La arquitectura soporta escalabilidad horizontal. - Se implementan mecanismos de respaldo y recuperación ante fallos. | Must
E09-H02 | Pipeline de ETL (Extract, Transform, Load) | Prisma | automatizar la extracción, transformación y carga de datos desde fuentes externas | mantener la información actualizada y disponible para los módulos analíticos y predictivos | - El pipeline extrae datos desde las fuentes configuradas. - Los datos son transformados según las reglas de negocio. - La carga hacia la base de datos se ejecuta automáticamente sin errores críticos. - Se generan registros de cada ejecución en caso de falla. | Must
E10-H01 | Diseño e Implementación de Base de Datos Operacional | Prisma | diseñar e implementar la base de datos operacional de SmartBids | almacenar de forma estructurada la información de usuarios, perfiles, suscripciones y seguimiento de licitaciones. | -Se implementa el esquema relacional de la base de datos. -Se crean las tablas necesarias para la operación del sistema. -Se definen claves primarias y foráneas. -La estructura permite soportar las funcionalidades de la plataforma. | Must
E10-H02 | Análisis Exploratorio del Dataset | ChileAvanza | analizar el conjunto de datos históricos de licitaciones | comprender su estructura, calidad y variables relevantes antes del entrenamiento del modelo | -Se identifican las variables disponibles. -Se analizan valores faltantes e inconsistencias. -Se generan estadísticas descriptivas. -Se documentan los principales hallazgos. | Must
E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | Prisma | diseñar e implementar el modelo dimensional del Data Warehouse | almacenar información histórica optimizada para análisis y visualización. | -Se implementa el modelo dimensional. -Se crean las tablas de hechos y dimensiones. -La estructura soporta consultas analíticas. -El Data Warehouse queda disponible para el proceso ETL. | Must
E10-H04 | Integración del Motor de Oportunidades | Prisma | Integrar el motor de oportunidades con la plataforma SmartBids | que las licitaciones personalizadas puedan visualizarse desde la interfaz del usuario. | -El sistema consulta el motor de oportunidades. -Los resultados se muestran correctamente. -Se respetan las preferencias configuradas por el proveedor. -No existen errores de integración. | Must
E10-H05 | Selección de Variables Predictoras | ChileAvanza | seleccionar las variables más relevantes para el entrenamiento del modelo | mejorar la calidad de las predicciones. | -Se identifican las variables utilizadas. -Se justifican las variables seleccionadas. -Las variables quedan preparadas para el entrenamiento. -La selección queda documentada. | Must
E10-H06 | Integración del Modelo Predictivo | Prisma | integrar el modelo predictivo con SmartBids | que los usuarios puedan evaluar oportunidades desde la plataforma. | -El sistema consulta el modelo entrenado. -Se obtiene una predicción correctamente. -La respuesta se muestra en la interfaz. -Se controlan errores de comunicación. | Must
E10-H07 | Despliegue del Modelo Predictivo | ChileAvanza | desplegar el modelo entrenado en un entorno de ejecución | disponibilizarlo para realizar predicciones desde SmartBids. | -El modelo queda disponible para inferencias. -El despliegue puede ejecutarse sin errores. -El rendimiento es aceptable. -El modelo puede ser consumido por la plataforma. | Must
E10-H09 | Pruebas Funcionales de la Plataforma | Prisma | validar el funcionamiento integral de SmartBids | asegurar que las funcionalidades cumplen los requisitos definidos. | -Se ejecutan pruebas funcionales. -Se registran incidencias. -Los errores críticos son corregidos. -La plataforma cumple los criterios de aceptación. | Must
E10-H10 | Optimización del Modelo Predictivo | ChileAvanza | optimizar el modelo predictivo entrenado | mejorar su desempeño y capacidad de generalización. | -Se ajustan hiperparámetros. -Se comparan resultados. -Se selecciona la mejor versión. -Se documentan las mejoras. | Must
E10-H11 | Validación Final del Modelo Predictivo | ChileAvanza | validar el comportamiento final del modelo predictivo | verificar que cumple los requisitos de desempeño establecidos. | -Se evalúa el modelo con datos de prueba. -Se calculan las métricas finales. -Se verifica el cumplimiento de los criterios definidos. -Los resultados quedan documentados. | Must
E10-H12 | Optimización del ETL y Data Warehouse | Prisma | optimizar el proceso ETL y el Data Warehouse | mejorar el rendimiento y la eficiencia de las consultas analíticas. | -Se optimizan las consultas. -Se reduce el tiempo de carga. -Se verifica la integridad de los datos. -Las mejoras quedan documentadas. | Must
E10-H13 | Validación del ETL y Dashboards | Prisma | validar el funcionamiento del ETL y los dashboards | asegurar la consistencia y disponibilidad de la información. | -Se verifica la correcta carga de datos. -Los indicadores son consistentes. -Los dashboards presentan información actualizada. -No existen errores críticos. | Must

## Etapa 1 Sprints
Diccionario | Definición
NM | Nicolás Muñoz
MG | Matías González
FO | Flavia Oneto
SP | Story Points
HH | Human Hours
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH
E09-H01 | Arquitectura Cloud | NM | 5 | 24 | Responsable | SP | HH
E10-H01 | Diseño e Implementación Base de Datos Operacional | FO | 5 | 24 | NM | 18 | 88
E01-H01 | Landing Page | NM | 3 | 16 | MG | 13 | 64
E01-H02 | Registro Prospecto | NM | 5 | 24 | FO | 21 | 104
E02-H02 | Interfaz de Usuario Base | NM | 5 | 24
E07-H01 | Dataset Curado | MG | 8 | 40
E10-H02 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) | MG | 5 | 24
E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | FO | 8 | 40
E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | FO | 8 | 40
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH
E02-H01 | Autenticación 2FA | NM | 5 | 24 | Responsable | SP | HH
E02-H03 | Configuración Perfil Rubro | NM | 5 | 24 | NM | 26 | 128
E04-H01 | Consulta Oportunidades | NM | 5 | 24 | MG | 13 | 64
E08-H02 | Motor de Oportunidades | NM | 8 | 40 | FO | 21 | 104
E10-H04 | Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma | NM | 3 | 16
E10-H05 | Selección de Variables del Modelo | MG | 5 | 24
E07-H02 | Modelo Predictivo | MG | 8 | 40
E08-H01 | Carga y Actualización de Procesos | FO | 5 | 24
E06-H01 | Dashboard Productos | FO | 8 | 40
E06-H02 | Dashboard Competencia | FO | 8 | 40
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH
E04-H02 | Seguimiento Procesos | NM | 5 | 24 | Responsable | SP | HH
E04-H03 | Consulta Historial | NM | 5 | 24 | NM | 18 | 88
E08-H03 | Motor Notificaciones | NM | 8 | 40 | MG | 18 | 88
E07-H04 | Evaluador Predictivo | MG | 8 | 40 | FO | 11 | 56
E10-H06 | Integración del Modelo Predictivo con SmartBids | MG | 5 | 24
E10-H07 | Despliegue del Modelo Predictivo | MG | 5 | 24
E06-H03 | Dashboard Compradores | FO | 8 | 40
E06-H04 | Exportador de Datos | FO | 3 | 16
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH
E01-H03 | Gestión de Suscripción | NM | 5 | 24 | Responsable | SP | HH
E10-H09 | Pruebas Funcionales de la Plataforma | NM | 5 | 24 | NM | 10 | 48
E07-H05 | Informe de Validación | MG | 5 | 24 | MG | 15 | 72
E10-H10 | Optimización del Modelo Predictivo | MG | 5 | 24 | FO | 10 | 48
E10-H11 | Validación Final del Modelo Predictivo | MG | 5 | 24
E10-H12 | Optimización ETL y Data Warehouse | FO | 5 | 24
E10-H13 | Validación ETL y Dashboards | FO | 5 | 24

## Diccionario
Roles
Prospecto
ChileAvanza
Prisma
Administrador
Suscriptor (En trámite)
Suscriptor (Habilitado)
Suscriptor (No Habilitado)