## Impediment Log
ID | Fecha | Sprint | Impedimento | Tipo | Impacto | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha resolución | Resolución / Acción tomada | Días bloqueado
IMP-001 | 16-09-2026 | S4 | EJEMPLO: Demora en la obtención del token de la API de Mercado Público | Dependencia externa | Alto | Alta | Equipo | Resuelto | 16-09-2026 | EJEMPLO: Se realizó solicitud mediante ticket a Mercado Público.
IMP-002 | 16-09-2026 | S4 | EJEMPLO: Problemas de conexión entre Django y el Data Warehouse | Técnico | Alto | Alta | Equipo | Resuelto | 15-09-2026 | EJEMPLO: Se corrigió la configuración de conexión a la BD del DW.
IMP-003 | 16-09-2026 | S5 | EJEMPLO: Falta de definición del servicio de hosting | Infraestructura | Medio | Media | Equipo | Pendiente |  | EJEMPLO: Comparar alternativas y definir proveedor.
Formulas:
Días bloqueado = IF([Fecha]="","",IF([Fecha resolución]<>"",MAX(0,[Fecha resolución]-[Fecha]),MAX(0,TODAY()-[Fecha])))

## Instrucciones
IMPEDIMENT LOG — SMARTBIDS
Propósito | Registrar, dar seguimiento y documentar los impedimentos que afectan el avance de los sprints Scrum.
Cuándo registrar | Cada vez que aparezca un bloqueo o problema que impida, retrase o dificulte completar una tarea del sprint.
ID | Usar formato IMP-001, IMP-002, etc.
Fecha | Fecha en que se identifica el impedimento.
Sprint | Sprint en el que se detecta.
Impedimento | Describir el problema de forma concreta, indicando qué está bloqueando el trabajo.
Tipo | Seleccionar una categoría de la lista desplegable.
Impacto | Indicar cuánto afecta al avance: Bajo, Medio, Alto o Crítico.
Prioridad | Indicar qué tan urgente es resolverlo.
Responsable | Persona o equipo encargado de gestionar su resolución.
Estado | Actualizar durante el seguimiento: Pendiente, En proceso, Bloqueado, Resuelto o Descartado.
Fecha resolución | Completar cuando el impedimento haya sido solucionado.
Resolución / Acción tomada | Registrar qué se hizo para resolverlo o mitigarlo.
Días bloqueado | Se calcula automáticamente desde la fecha del impedimento hasta su resolución o hasta hoy.
Importante | Las primeras filas contienen EJEMPLOS relacionados con SmartBids. Pueden reemplazarse o eliminarse.

## Resumen
RESUMEN DE IMPEDIMENTOS — SMARTBIDS
Total de impedimentos
Pendientes
En proceso
Bloqueados
Resueltos
Alta/Critica prioridad
Días bloqueado promedio
Tipo | Cantidad
Técnico
Gestión
Dependencia externa
Recursos
Equipo
Requisito
Infraestructura