## Carta Gantt Inicial
| 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
Actividades | 2026-08-10: Fase 1; 2026-09-07: Fase 2; 2026-11-23: Fase 3
| Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | Sprint 4 |  |  |  | Holgura
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 1
E01-H01 - Landing Page | bar: Sprint 1 S1
E10-H02 - Análisis Exploratorio del Dataset | bar: Sprint 1 S1
E10-H01 - Diseño e Implementación de Base de Datos Operacional | bar: Sprint 1 S1
E10-H03 - Diseño e Implementación del Data Warehouse | bar: Sprint 1 S1
E01-H02 - Registro de Prospecto | bar: Sprint 1 S2
E02-H02 - Interfaz de Usuario | bar: Sprint 1 S2
E07-H01 - Dataset Curado | bar: Sprint 1 S2
E09-H01 - Arquitectura Cloud | bar: Sprint 1 S2
E09-H02 - Pipeline de ETL (Extract, Transform, Load) | bar: Sprint 1 S3
Sprint 2
HITO 1: Fin Fase 1 Planificación -> Inicio Fase 2 Desarrollo | bar: Sprint 2 S4
E10-H05 - Selección de Variables del Modelo | bar: Sprint 2 S4
E02-H01 - Autenticación 2FA | bar: Sprint 2 S4
E08-H01 - Carga y Actualización de Procesos | bar: Sprint 2 S4
E08-H02 - Motor de Oportunidades | bar: Sprint 2 S4
E10-H04 - Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma | bar: Sprint 2 S5
E04-H01 - Consulta Oportunidades | bar: Sprint 2 S6
E02-H03 - Configuración Perfil Rubro | bar: Sprint 2 S6
E07-H02 - Modelo Predictivo | bar: Sprint 2 S6
E06-H01 - Dashboard Productos | bar: Sprint 2 S6
E06-H02 - Dashboard Competencia | bar: Sprint 2 S6
Sprint 3
E06-H03 - Dashboard Compradores | bar: Sprint 3 S9
E08-H03 - Motor Notificaciones | bar: Sprint 3 S9
E10-H06 - Integración del Modelo Predictivo con SmartBids | bar: Sprint 3 S9
E07-H04 - Evaluador Predictivo | bar: Sprint 3 S10
E04-H02 - Seguimiento Procesos | bar: Sprint 3 S11
E10-H07 - Despliegue del Modelo Predictivo | bar: Sprint 3 S11
E04-H03 - Consulta Historial | bar: Sprint 3 S11
E06-H04 - Exportador de Datos | bar: Sprint 3 S11
HITO 2: Evaluación Avance Fase 2 Desarrollo | bar: Sprint 3 S11
Sprint 4
E01-H03 - Gestión de Suscripción | bar: Sprint 4 S13
E10-H12 - Optimización ETL y Data Warehouse | bar: Sprint 4 S13
E10-H10 - Optimización del Modelo Predictivo | bar: Sprint 4 S13
E10-H09 - Pruebas Funcionales de la Plataforma | bar: Sprint 4 S13
E07-H05 - Informe de Validación | bar: Sprint 4 S15
E10-H11 - Validación Final del Modelo Predictivo | bar: Sprint 4 S15
E10-H13 - Validación ETL y Dashboards | bar: Sprint 4 S15
HITO 3: Cierre Fase 2 Desarrollo | bar: Sprint 4 S15
HITO 4: Cierre Proyecto | bar: Holgura S18

## Carta Gantt Actualizada
| 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
Actividades | 2026-08-10: Fase 1; 2026-09-07: Fase 2; 2026-11-23: Fase 3
| Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | Sprint 4 |  |  |  | Holgura
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Sprint 1
E01-H01 - Landing Page | bar: Sprint 1 S1
E10-H01 - Diseño e Implementación de Base de Datos Operacional | bar: Sprint 1 S1
E02-H02 - Interfaz de Usuario | bar: Sprint 1 S1
E10-H02 - Análisis Exploratorio del Dataset | bar: Sprint 1 S1
E01-H02 - Registro de Prospecto | bar: Sprint 1 S2
E07-H01 - Dataset Curado | bar: Sprint 1 S2
E02-H01 - Autenticación 2FA | bar: Sprint 1 S3
Sprint 2
HITO 1: Fin Fase 1 Planificación -> Inicio Fase 2 Desarrollo | bar: Sprint 2 S4
E09-H01 - Arquitectura Cloud | bar: Sprint 2 S4
E10-H05 - Selección de Variables del Modelo | bar: Sprint 2 S4
E08-H02 - Motor de Oportunidades | bar: Sprint 2 S4
E10-H04 - Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma | bar: Sprint 2 S5
E04-H01 - Consulta Oportunidades | bar: Sprint 2 S6
E02-H03 - Configuración Perfil Rubro | bar: Sprint 2 S6
E07-H02 - Modelo Predictivo | bar: Sprint 2 S6
E10-H03 - Diseño e Implementación del Data Warehouse | bar: Sprint 2 S6
E09-H02 - Pipeline de ETL (Extract, Transform, Load) | bar: Sprint 2 S6
Sprint 3
E06-H01 - Dashboard Productos | bar: Sprint 3 S9
E06-H02 - Dashboard Competencia | bar: Sprint 3 S9
E06-H03 - Dashboard Compradores | bar: Sprint 3 S9
E08-H03 - Motor Notificaciones | bar: Sprint 3 S9
E10-H06 - Integración del Modelo Predictivo con SmartBids | bar: Sprint 3 S9
E07-H04 - Evaluador Predictivo | bar: Sprint 3 S10
HITO 2: Evaluación Avance Fase 2 Desarrollo | bar: Sprint 3 S11
E04-H02 - Seguimiento Procesos | bar: Sprint 3 S11
E10-H07 - Despliegue del Modelo Predictivo | bar: Sprint 3 S11
E04-H03 - Consulta Historial | bar: Sprint 3 S11
E06-H04 - Exportador de Datos | bar: Sprint 3 S11
Sprint 4
E01-H03 - Gestión de Suscripción | bar: Sprint 4 S13
E10-H12 - Optimización ETL y Data Warehouse | bar: Sprint 4 S13
E10-H10 - Optimización del Modelo Predictivo | bar: Sprint 4 S13
E10-H09 - Pruebas Funcionales de la Plataforma | bar: Sprint 4 S13
E07-H05 - Informe de Validación | bar: Sprint 4 S15
E10-H11 - Validación Final del Modelo Predictivo | bar: Sprint 4 S15
E10-H13 - Validación ETL y Dashboards | bar: Sprint 4 S15
HITO 3: Cierre Fase 2 Desarrollo | bar: Sprint 4 S15
HITO 4: Cierre Proyecto | bar: Holgura S18

## Burndown Chart Sprint 1
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH | Observaciones | Término Planificado | Término Real
E02-H01 | Autenticación y seguridad | NM | 5 | 24 | Se adelanta historia a pedido del cliente | S3 | S3
E10-H01 | Diseño e Implementación Base de Datos Operacional | FO | 5 | 24 |  | S1 | S3
E01-H01 | Landing Page | NM | 3 | 16 |  | S1 | S1
E01-H02 | Registro Prospecto | NM | 5 | 24 |  | S3 | S3
E02-H02 | Interfaz de Usuario Base | NM | 5 | 24 |  | S3 | S1
E07-H01 | Dataset Curado | MG | 8 | 40 |  | S3 | S3
E10-H02 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) | MG | 5 | 24 |  | S1 | S3
E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 2 | S1 | Pendiente
E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 2 | S3 | Pendiente
E09-H01 | Arquitectura Cloud | NM | 5 | 24 | Se traslada a Sprint 2 | S3 | Pendiente
Total |  |  | 57 | 280
Completados: 36 SP · Pendientes trasladados a sprint 2: 21 SP.
Sprint 1 36 SP |  |  |  | Sprint 1 Avance Real
Periodo | SP restantes | SP completados acumulados |  | Periodo | SP restantes | SP completados acumulados
2026-08-03 | 36 | 0 |  | 2026-08-03 | 36 | 0
2026-08-04 | 34.6154 | 1.3846 |  | 2026-08-04 | 36 | 0
2026-08-05 | 33.2308 | 2.7692 |  | 2026-08-05 | 36 | 0
2026-08-06 | 31.8462 | 4.1538 |  | 2026-08-06 | 36 | 0
2026-08-07 | 30.4615 | 5.5385 |  | 2026-08-07 | 28 | 8
2026-08-08 | 29.0769 | 6.9231 |  | 2026-08-08 | 28 | 8
2026-08-09 | 27.6923 | 8.3077 |  | 2026-08-09 | 28 | 8
2026-08-10 | 26.3077 | 9.6923 |  | 2026-08-10 | 28 | 8
2026-08-11 | 24.9231 | 11.0769 |  | 2026-08-11 | 28 | 8
2026-08-12 | 23.5385 | 12.4615 |  | 2026-08-12 | 28 | 8
2026-08-13 | 22.1538 | 13.8462 |  | 2026-08-13 | 28 | 8
2026-08-14 | 20.7692 | 15.2308 |  | 2026-08-14 | 28 | 8
2026-08-15 | 19.3846 | 16.6154 |  | 2026-08-15 | 28 | 8
2026-08-16 | 18 | 18 |  | 2026-08-16 | 28 | 8
2026-08-17 | 16.6154 | 19.3846 |  | 2026-08-17 | 28 | 8
2026-08-18 | 15.2308 | 20.7692 |  | 2026-08-18 | 28 | 8
2026-08-19 | 13.8462 | 22.1538 |  | 2026-08-19 | 28 | 8
2026-08-20 | 12.4615 | 23.5385 |  | 2026-08-20 | 28 | 8
2026-08-21 | 11.0769 | 24.9231 |  | 2026-08-21 | 28 | 8
2026-08-22 | 9.6923 | 26.3077 |  | 2026-08-22 | 28 | 8
2026-08-23 | 8.3077 | 27.6923 |  | 2026-08-23 | 28 | 8
2026-08-24 | 6.9231 | 29.0769 |  | 2026-08-24 | 0 | 36
2026-08-25 | 5.5385 | 30.4615 |  | 2026-08-25 | 0 | 36
2026-08-26 | 4.1538 | 31.8462 |  | 2026-08-26 | 0 | 36
2026-08-27 | 2.7692 | 33.2308 |  | 2026-08-27 | 0 | 36
2026-08-28 | 1.3846 | 34.6154 |  | 2026-08-28 | 0 | 36
2026-08-29 | 0 | 36 |  | 2026-08-29 | 0 | 36
Durante el Sprint se presentaron impedimentos técnicos relacionados con el hosting y el acceso a datos de órdenes de compra, lo que retrasó algunas historias. Además, se adelantó la historia de Autenticación y Seguridad a solicitud del cliente.

## Burndown Chart Sprint 2
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH | Observaciones | Término Planificado | Término Real
E09-H01 | Arquitectura Cloud | NM | 5 | 24 | Historia pendiente del Sprint 1, incorporada al Sprint 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | FO | 8 | 40 | Historia pendiente del Sprint 1, incorporada al Sprint 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | FO | 8 | 40 | Historia pendiente del Sprint 1, incorporada al Sprint 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14
E02-H03 | Configuración Perfil Rubro | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-02 | 2026-09-23
E04-H01 | Consulta Oportunidades | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-02 | 2026-09-23
E08-H02 | Motor de Oportunidades | NM | 8 | 40 |  | 2026-09-11 | 2026-09-23
E10-H04 | Integración Motor de Oportunidades con la Plataforma | NM | 3 | 16 |  | 2026-09-18 | 2026-09-23
E10-H05 | Selección de Variables del Modelo | MG | 5 | 24 |  | 2026-09-11 | 2026-09-21
E07-H02 | Modelo Predictivo | MG | 8 | 40 |  | 2026-10-02 | 2026-09-21
E06-H01 | Dashboard Productos | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 3 | 2026-10-02 | Pendiente
E06-H02 | Dashboard Competencia | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 3 | 2026-10-02 | Pendiente
Total |  |  | 66 | 328
Completados: 55 SP · Pendientes trasladados a sprint 3: 16 SP.
Sprint 2 Planificación |  |  |  | Sprint 2 Avance Real
Periodo | SP restantes | SP completados acumulados |  | Periodo | SP restantes | SP completados acumulados
2026-08-31 | 55 | 0 |  | 2026-08-31 | 55 | 0
2026-09-01 | 53.2812 | 1.7188 |  | 2026-09-01 | 55 | 0
2026-09-02 | 51.5625 | 3.4375 |  | 2026-09-02 | 55 | 0
2026-09-03 | 49.8438 | 5.1562 |  | 2026-09-03 | 55 | 0
2026-09-04 | 48.125 | 6.875 |  | 2026-09-04 | 55 | 0
2026-09-05 | 46.4062 | 8.5938 |  | 2026-09-05 | 55 | 0
2026-09-06 | 44.6875 | 10.3125 |  | 2026-09-06 | 55 | 0
2026-09-07 | 42.9688 | 12.0312 |  | 2026-09-07 | 55 | 0
2026-09-08 | 41.25 | 13.75 |  | 2026-09-08 | 55 | 0
2026-09-09 | 39.5312 | 15.4688 |  | 2026-09-09 | 55 | 0
2026-09-10 | 37.8125 | 17.1875 |  | 2026-09-10 | 55 | 0
2026-09-11 | 36.0938 | 18.9062 |  | 2026-09-11 | 55 | 0
2026-09-12 | 34.375 | 20.625 |  | 2026-09-12 | 55 | 0
2026-09-13 | 32.6562 | 22.3438 |  | 2026-09-13 | 55 | 0
2026-09-14 | 30.9375 | 24.0625 |  | 2026-09-14 | 34 | 21
2026-09-15 | 29.2188 | 25.7812 |  | 2026-09-15 | 34 | 21
2026-09-16 | 27.5 | 27.5 |  | 2026-09-16 | 34 | 21
2026-09-17 | 25.7812 | 29.2188 |  | 2026-09-17 | 34 | 21
2026-09-18 | 24.0625 | 30.9375 |  | 2026-09-18 | 34 | 21
2026-09-19 | 22.3438 | 32.6562 |  | 2026-09-19 | 34 | 21
2026-09-20 | 20.625 | 34.375 |  | 2026-09-20 | 34 | 21
2026-09-21 | 18.9062 | 36.0938 |  | 2026-09-21 | 21 | 34
2026-09-22 | 17.1875 | 37.8125 |  | 2026-09-22 | 21 | 34
2026-09-23 | 15.4688 | 39.5312 |  | 2026-09-23 | 0 | 55
2026-09-24 | 13.75 | 41.25 |  | 2026-09-24 | 0 | 55
2026-09-25 | 12.0312 | 42.9688 |  | 2026-09-25 | 0 | 55
2026-09-26 | 10.3125 | 44.6875 |  | 2026-09-26 | 0 | 55
2026-09-27 | 8.5938 | 46.4062 |  | 2026-09-27 | 0 | 55
2026-09-28 | 6.875 | 48.125 |  | 2026-09-28 | 0 | 55
2026-09-29 | 5.1562 | 49.8438 |  | 2026-09-29 | 0 | 55
2026-09-30 | 3.4375 | 51.5625 |  | 2026-09-30 | 0 | 55
2026-10-01 | 1.7188 | 53.2812 |  | 2026-10-01 | 0 | 55
2026-10-02 | 0 | 55 |  | 2026-10-02 | 0 | 55

## Burndown Chart Sprint 3
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH | Observaciones | Término Planificado | Término Real
E04-H02 | Seguimiento Procesos | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-30
E04-H03 | Consulta Historial | NM | 5 | 24 |  | 2026-10-20
E08-H03 | Motor Notificaciones | NM | 8 | 40 |  | 2026-10-16
E07-H04 | Evaluador Predictivo | MG | 8 | 40 |  | 2026-10-16
E10-H06 | Integración del Modelo Predictivo con SmartBids | MG | 5 | 24 |  | 2026-10-16
E10-H07 | Despliegue del Modelo Predictivo | MG | 5 | 24 |  | 2026-10-30
E06-H03 | Dashboard Compradores | FO | 8 | 40 |  | 2026-10-19
E06-H04 | Exportador de Datos | FO | 3 | 16 |  | 2026-10-30
E06-H01 | Dashboard Productos | FO | 8 | 40 |  | 2026-10-16
E06-H02 | Dashboard Competencia | FO | 8 | 40 |  | 2026-10-30
Total |  |  | 47 | 232
Sprint 1 Planificación
Sprint 1 52 SP |  |  |  | Sprint 1 Avance Real
Periodo | SP restantes | SP completados acumulados |  | Periodo | SP restantes | SP completados acumulados
2026-10-05 | 47 | 0 |  | 2026-10-05 | 47 | 0
2026-10-06 | 45.1923 | 1.8077 |  | 2026-10-06 | 47 | 0
2026-10-07 | 43.3846 | 3.6154 |  | 2026-10-07 | 47 | 0
2026-10-08 | 41.5769 | 5.4231 |  | 2026-10-08 | 47 | 0
2026-10-09 | 39.7692 | 7.2308 |  | 2026-10-09 | 47 | 0
2026-10-10 | 37.9615 | 9.0385 |  | 2026-10-10 | 47 | 0
2026-10-11 | 36.1538 | 10.8462 |  | 2026-10-11 | 47 | 0
2026-10-12 | 34.3462 | 12.6538 |  | 2026-10-12 | 47 | 0
2026-10-13 | 32.5385 | 14.4615 |  | 2026-10-13 | 47 | 0
2026-10-14 | 30.7308 | 16.2692 |  | 2026-10-14
2026-10-15 | 28.9231 | 18.0769 |  | 2026-10-15
2026-10-16 | 27.1154 | 19.8846 |  | 2026-10-16
2026-10-17 | 25.3077 | 21.6923 |  | 2026-10-17
2026-10-18 | 23.5 | 23.5 |  | 2026-10-18
2026-10-19 | 21.6923 | 25.3077 |  | 2026-10-19
2026-10-20 | 19.8846 | 27.1154 |  | 2026-10-20
2026-10-21 | 18.0769 | 28.9231 |  | 2026-10-21
2026-10-22 | 16.2692 | 30.7308 |  | 2026-10-22
2026-10-23 | 14.4615 | 32.5385 |  | 2026-10-23
2026-10-24 | 12.6538 | 34.3462 |  | 2026-10-24
2026-10-25 | 10.8462 | 36.1538 |  | 2026-10-25
2026-10-26 | 9.0385 | 37.9615 |  | 2026-10-26
2026-10-27 | 7.2308 | 39.7692 |  | 2026-10-27
2026-10-28 | 5.4231 | 41.5769 |  | 2026-10-28
2026-10-29 | 3.6154 | 43.3846 |  | 2026-10-29
2026-10-30 | 1.8077 | 45.1923 |  | 2026-10-30
2026-10-31 | 0 | 47 |  | 2026-10-31