## Impediment Log
ID | Fecha | Semana Capstone | Impedimento | Tipo | Impacto | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha resolución | Resolución / Acción tomada | Días bloqueado
IMP-001 | 2026-08-03 | - | Falta de acceso a las tablas de datos de Chileavanza | Recursos | Alto | Alta | Equipo | Resuelto | 2026-08-14 | Se conversó con el cliente y nos envió los archivos correspondientes | 11
IMP-002 | 2026-08-07 | - | Falta de imagen en alta calidad del logo de SmartBids | Recursos | Medio | Media | NMM | Resuelto | 2026-08-10 | Recuperamos imagen de un email antiguo | 3
IMP-003 | 2026-08-10 | S1 | Hosting incompatible con PostgreSQL y Django | Infraestructura | Critico | Alta | Equipo | Resuelto | 2026-09-16 | Se compararon distintas alternativas mientras se siguió desarrollando de forma local y finalmente se optó por cambiar de hosting a Railway | 37
IMP-004 | 2026-08-14 | S1 | La herramienta para crear la verificación de doble factor por SMS resultó ser de pago | Técnico | Alto | Media | NMM | Resuelto | 2026-08-21 | Se buscaron alternativas y se optó por una gratis que envía un código al correo electrónico | 7
IMP-005 | 2026-08-17 | S2 | Mientras se baraja la alternativa de migrar el hosting de iHosting a una versión actualizada que soporte Django, no se pudo ingresar por cambio de contraseña | Gestión | Medio | Media | NMM | Resuelto | 2026-09-16 | Se conversó con el cliente para cambiar la contraseña del cPanel del hosting | 26
IMP-006 | 2026-08-21 | S2 | Problemas del computador para exportar el modelo de Base de Datos | Técnico | Bajo | Baja | FOR | Resuelto | 2026-08-22 | Se utilizó otro computador para exportar el modelo | 1
IMP-007 | 2026-08-24 | S3 | Falta de acceso al correo SmartBids para configurarlo como envío de correo predeterminado desde el sitio web | Recursos | Medio | Media | NMM | Resuelto | 2026-08-26 | Se conversó con el cliente para la creación del correo | 2
IMP-008
IMP-009
IMP-010
IMP-011
IMP-012
IMP-013
IMP-014
IMP-015
IMP-016
IMP-017
IMP-018
IMP-019
IMP-020
IMP-021
IMP-022
IMP-023
IMP-024
Formulas:
Días bloqueado = IF([Fecha]="","",IF([Fecha resolución]<>"",MAX(0,[Fecha resolución]-[Fecha]),MAX(0,TODAY()-[Fecha])))
Días bloqueado = IF([Fecha, row below]="","",IF([Fecha resolución]<>"",MAX(0,[Fecha resolución]-[Fecha, row below]),MAX(0,TODAY()-[Fecha, row below])))

## Instrucciones
IMPEDIMENT LOG — SMARTBIDS
Propósito | Registrar, dar seguimiento y documentar los impedimentos que afectan el avance de los sprints Scrum.
Cuándo registrar | Cada vez que aparezca un bloqueo o problema que impida, retrase o dificulte completar una tarea del sprint.
ID | Usar formato IMP-001, IMP-002, etc.
Fecha | Fecha en que se identifica el impedimento.
Sprint | Sprint en el que se detecta.
Impedimento | Describir el problema de forma concreta, indicando qué está bloqueando el trabajo.
Tipo | Seleccionar una categoría de la lista desplegable.
Impacto | Indicar cuánto afecta al avance: Bajo, Medio, Alto o Crítico.
Prioridad | Indicar qué tan urgente es resolverlo.
Responsable | Persona o equipo encargado de gestionar su resolución.
Estado | Actualizar durante el seguimiento: Pendiente, En proceso, Bloqueado, Resuelto o Descartado.
Fecha resolución | Completar cuando el impedimento haya sido solucionado.
Resolución / Acción tomada | Registrar qué se hizo para resolverlo o mitigarlo.
Días bloqueado | Se calcula automáticamente desde la fecha del impedimento hasta su resolución o hasta hoy.
Importante | Las primeras filas contienen EJEMPLOS relacionados con SmartBids. Pueden reemplazarse o eliminarse.

## Resumen
RESUMEN DE IMPEDIMENTOS — SMARTBIDS
Total de impedimentos | 24
Pendientes | 0
En proceso | 0
Bloqueados | 0
Resueltos | 7
Alta/Critica prioridad | 2
Días bloqueado promedio | 12.4286
Tipo | Cantidad
Técnico | 2
Gestión | 1
Dependencia externa | 0
Recursos | 3
Equipo | 0
Requisito | 0
Infraestructura | 1