# SPRINT 1 REVIEW - SMARTBIDS

📅 Fecha de la reunión: 16/09/2026

# 👥 Participantes:

| Integrante | Empresa | Rol | Asistencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASdC | Chile Avanza (CA) | Cliente |  |  |
| MGT | Prisma (PA) | Líder de Equipo |  | llegó tarde |
| NMM | Prisma (PA) | UX-UI Expert |  | llegó tarde |
| FOR | Prisma (PA) | Backend Expert |  |  |

# – 🎯Objetivo del Sprint 1 (Revisión)🎯 –

El objetivo principal del primer sprint son crear los fundamentos de la Plataforma y Base de Datos, establecer una oferta de negocio y sitio para dar a conocer la solución de SmartBids

# – 📦 Historias de Usuario Completadas 📦 –

| ID | Historia de Usuario | Comentario |
| --- | --- | --- |
| E10-H01 | Diseño e Implementación Base de Datos Operacional |  |
| E01-H01 | Landing Page |  |
| E01-H02 | Registro Prospecto |  |
| E02-H02 | Interfaz de Usuario Base |  |
| E07-H01 | Dataset Curado |  |
| E10-H02 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) |  |
| E02-H01 | Autenticación 2FA | Se adelanta historia a pedido del cliente |

# – ❌ Historias No Completadas (Aplazadas a Sprint 2) ❌ –

| ID | Historia de Usuario | Razón de Postergación |
| --- | --- | --- |
| E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | Falta de acceso a lo datos de mercado público |
| E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | Falta de acceso a lo datos de órdenes de compra |
| E09-H01 | Arquitectura Cloud | Incompatibilidad de tecnologías usadas con Hosting |

# – 💾 Demos realizadas 💾 –

Durante la reunión se mostraron:

- Página Web

- Github

- Código de depuración ML

- Modelo de BD

# – 💬 Comentarios de Stakeholders 💬 –

- Valoraciones positivas:

  - Se valoró positivamente el avance de la plataforma y la presentación de la propuesta de SmartBids.

  - Se destacó el avance en la autenticación 2FA, solicitando incluso adelantar esta historia.

  - Se valoró contar con una primera estructura de la base de datos y avances en el análisis de los datos.

- Valoraciones Negativas:

  - Se identificó como principal dificultad la dependencia del acceso a los datos de Mercado Público, ya que afecta el avance del ETL y del Data Warehouse.

  - Se observó que la arquitectura cloud aún requiere ajustes para asegurar la compatibilidad con las tecnologías seleccionadas.

- Sugerencias:

  - Continuar con la implementación del ETL y Data Warehouse utilizando los datos proporcionados por ChileAvanza.

  - Continuar avanzando en la plataforma y mantener una estructura que permita incorporar posteriormente nuevas funcionalidades.

  - Revisar las alternativas de hosting antes de implementar la arquitectura cloud definitiva.

# – 📊 Impacto en el Producto 📊 –

El Sprint 1 permitió establecer los fundamentos iniciales de SmartBids, incluyendo la plataforma web, la base de datos operacional, el dataset curado y la autenticación 2FA.

Debido a la falta de acceso a determinados datos de Mercado Público y a la necesidad de ajustar la arquitectura cloud, el desarrollo del ETL y Data Warehouse fue aplazado al Sprint 2. Estos impedimentos no afectan la definición del producto, pero sí condicionan el avance de las funcionalidades relacionadas con el procesamiento y análisis de las órdenes de compra.

# – 💼 Documentación entregada 💼 –

Durante la revisión se presentaron los siguientes materiales:

- Documentación de la estructura de la Base de Datos Operacional.

- Documentación del Dataset Curado y proceso de preparación de datos.

- Documentación del Análisis Exploratorio de Datos (EDA).

- Documentación de las historias de usuario y avances correspondientes al Sprint 1.

# –  Toma de Conocimiento –

Hago conocimiento del diálogo y su posterior entrega del entregable del sprint correspondiente:

| _______________________________ | _______________________________ |
| --- | --- |
| Matías Ignacio González Toledo Team Leader (Prisma) | Andrés Santoro del Campo CEO (ChileAvanza) |