## Impediment Log
ID | Fecha | Semana Capstone | Impedimento | Tipo | Impacto | Prioridad | Responsable | Estado | Fecha resolución | Resolución / Acción tomada | Días bloqueado
IMP-001 | 2026-08-31 | S4 | Incompatibilidad para relacionar tabla Producto con la tabla Licitacion | Dependencia externa | Alto | Alta | Equipo | Resuelto | 2026-09-04 | Se creó una tabla intermediaria para poder relacionar licitación y producto | 4
IMP-002 | 2026-08-31 | S4 | Falta de Hosting | Técnico | Alto | Alta | Equipo | Resuelto | 2026-09-15 | Se definió railway como hosting pero utilizando la versión gratuita momentáneamente | 15
IMP-003 | 2026-09-07 | S4 | Falta del token de acceso a la API de MP | Recursos | Medio | Media | Equipo | Resuelto | 2026-09-21 | Por acuerdo del cliente, será quien proporcione los datos ya depurados, sin necesidad de obtenerlos desde la API | 14
IMP-004 | 2026-09-08 | S5 | Errores de compatibilidad al subir el repositorio a railway | Técnico | Alto | Alta | Equipo | Resuelto | 2026-09-10 | Se resolvieron los problemas | 2
IMP-005 | 2026-09-10 | S5 | Imposibilidad de verificar cuenta SmartBids por problema con correos de verificación, lo que no permitía acceder al menú en el que se estaba trabajando | Técnico | Alto | Media | Equipo | Descartado | 2026-09-11 | Llegó el correo para crear cuenta luego de muchos intentos, pero no está resuelto por qué ocurre | 1
IMP-006 | 2026-09-14 | S6 | Falta de espacio en Railway para subir la BD | Infraestructura | Medio | Alta | Equipo | Resuelto | 2026-09-18 | Se borraron datos de transición en la BD que no eran necesarios para operar | 4
IMP-007 | 2026-09-21 | S7 | Incongruencia de datos para construcción del DW | Técnico | Medio | Alta | FOR | Resuelto | 2026-09-28 | Se encontró el error que se estaba tomando la fecha incorrecta | 7
IMP-008 | 2026-10-02 | S8 | uso de memoria demasiado alto para procesar el año completo de licitaciones | Técnico | Medio | Media | MGT | Resuelto | 2026-10-05 | Se encontraron distintas formas de disminuir el uso de memoria, como cambiar tipos de dato | 3
IMP-009 | 2026-10-02 | S8 | granularidad incorrecta para el DW | Técnico | Medio | Media | FOR | Resuelto | 2026-10-05 | Se llegó al acuerdo con el cliente de cambiar la granularidad | 3
Formulas:
Días bloqueado = IF([Fecha]="","",IF([Fecha resolución]<>"",MAX(0,[Fecha resolución]-[Fecha]),MAX(0,TODAY()-[Fecha])))

## Instrucciones
IMPEDIMENT LOG — SMARTBIDS
Propósito | Registrar, dar seguimiento y documentar los impedimentos que afectan el avance de los sprints Scrum.
Cuándo registrar | Cada vez que aparezca un bloqueo o problema que impida, retrase o dificulte completar una tarea del sprint.
ID | Usar formato IMP-001, IMP-002, etc.
Fecha | Fecha en que se identifica el impedimento.
Sprint | Sprint en el que se detecta.
Impedimento | Describir el problema de forma concreta, indicando qué está bloqueando el trabajo.
Tipo | Seleccionar una categoría de la lista desplegable.
Impacto | Indicar cuánto afecta al avance: Bajo, Medio, Alto o Crítico.
Prioridad | Indicar qué tan urgente es resolverlo.
Responsable | Persona o equipo encargado de gestionar su resolución.
Estado | Actualizar durante el seguimiento: Pendiente, En proceso, Bloqueado, Resuelto o Descartado.
Fecha resolución | Completar cuando el impedimento haya sido solucionado.
Resolución / Acción tomada | Registrar qué se hizo para resolverlo o mitigarlo.
Días bloqueado | Se calcula automáticamente desde la fecha del impedimento hasta su resolución o hasta hoy.
Importante | Las primeras filas contienen EJEMPLOS relacionados con SmartBids. Pueden reemplazarse o eliminarse.

## Resumen
RESUMEN DE IMPEDIMENTOS — SMARTBIDS
Total de impedimentos | 9
Pendientes | 0
En proceso | 0
Bloqueados | 0
Resueltos | 8
Alta/Critica prioridad | 5
Días bloqueado promedio | 5.8889
Tipo | Cantidad
Técnico | 6
Gestión | 0
Dependencia externa | 1
Recursos | 1
Equipo | 0
Requisito | 0
Infraestructura | 1