## Burndown Chart Sprint 1
ID | Historia / Tarea | Resp. | SP | HH | Observaciones | Término Planificado | Término Real
E02-H01 | Autenticación y seguridad | NM | 5 | 24 | Se adelanta historia a pedido del cliente | S3 | S3
E10-H01 | Diseño e Implementación Base de Datos Operacional | FO | 5 | 24 |  | S1 | S3
E01-H01 | Landing Page | NM | 3 | 16 |  | S1 | S1
E01-H02 | Registro Prospecto | NM | 5 | 24 |  | S3 | S3
E02-H02 | Interfaz de Usuario Base | NM | 5 | 24 |  | S3 | S1
E07-H01 | Dataset Curado | MG | 8 | 40 |  | S3 | S3
E10-H02 | Análisis Exploratorio de Datos (EDA) | MG | 5 | 24 |  | S1 | S3
E10-H03 | Diseño e Implementación del Data Warehouse | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 2 | S1 | Pendiente
E09-H02 | Pipeline ETL Inicial | FO | 8 | 40 | Se traslada a Sprint 2 | S3 | Pendiente
E09-H01 | Arquitectura Cloud | NM | 5 | 24 | Se traslada a Sprint 2 | S3 | Pendiente
Total |  |  | 57 | 280
Completados: 36 SP · Pendientes trasladados a sprint 2: 21 SP.
Sprint 1 36 SP |  |  |  | Sprint 1 Avance Real
Periodo | SP restantes | SP completados acumulados |  | Periodo | SP restantes | SP completados acumulados
2026-08-03 | 36 | 0 |  | 2026-08-03 | 36 | 0
2026-08-04 | 34.6154 | 1.3846 |  | 2026-08-04 | 36 | 0
2026-08-05 | 33.2308 | 2.7692 |  | 2026-08-05 | 36 | 0
2026-08-06 | 31.8462 | 4.1538 |  | 2026-08-06 | 36 | 0
2026-08-07 | 30.4615 | 5.5385 |  | 2026-08-07 | 28 | 8
2026-08-08 | 29.0769 | 6.9231 |  | 2026-08-08 | 28 | 8
2026-08-09 | 27.6923 | 8.3077 |  | 2026-08-09 | 28 | 8
2026-08-10 | 26.3077 | 9.6923 |  | 2026-08-10 | 28 | 8
2026-08-11 | 24.9231 | 11.0769 |  | 2026-08-11 | 28 | 8
2026-08-12 | 23.5385 | 12.4615 |  | 2026-08-12 | 28 | 8
2026-08-13 | 22.1538 | 13.8462 |  | 2026-08-13 | 28 | 8
2026-08-14 | 20.7692 | 15.2308 |  | 2026-08-14 | 28 | 8
2026-08-15 | 19.3846 | 16.6154 |  | 2026-08-15 | 28 | 8
2026-08-16 | 18 | 18 |  | 2026-08-16 | 28 | 8
2026-08-17 | 16.6154 | 19.3846 |  | 2026-08-17 | 28 | 8
2026-08-18 | 15.2308 | 20.7692 |  | 2026-08-18 | 28 | 8
2026-08-19 | 13.8462 | 22.1538 |  | 2026-08-19 | 28 | 8
2026-08-20 | 12.4615 | 23.5385 |  | 2026-08-20 | 28 | 8
2026-08-21 | 11.0769 | 24.9231 |  | 2026-08-21 | 28 | 8
2026-08-22 | 9.6923 | 26.3077 |  | 2026-08-22 | 28 | 8
2026-08-23 | 8.3077 | 27.6923 |  | 2026-08-23 | 28 | 8
2026-08-24 | 6.9231 | 29.0769 |  | 2026-08-24 | 0 | 36
2026-08-25 | 5.5385 | 30.4615 |  | 2026-08-25 | 0 | 36
2026-08-26 | 4.1538 | 31.8462 |  | 2026-08-26 | 0 | 36
2026-08-27 | 2.7692 | 33.2308 |  | 2026-08-27 | 0 | 36
2026-08-28 | 1.3846 | 34.6154 |  | 2026-08-28 | 0 | 36
2026-08-29 | 0 | 36 |  | 2026-08-29 | 0 | 36
Durante el Sprint se presentaron impedimentos técnicos relacionados con el hosting y el acceso a datos de órdenes de compra, lo que retrasó algunas historias. Además, se adelantó la historia de Autenticación y Seguridad a solicitud del cliente.